Приложение к приказу от 30.03.2023
года № «Об организации работы по
введению федеральных основных
образовательных программ»

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных
программ в МБОУ «Черлакская гимназия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |
| 1 | Организация деятельности рабочейгруппы гимназии,координирующей введение иреализацию ФООП | Март 2023года | Тунда Е.Н | Определение механизмовуправления процессом введенияФООП в гимназии |
| 2 | Определение функцийответственных лиц по вопросамвведения ФООП в гимназии | Март2023 года | Тунда Е.Н | Составлен переченьответственных лиц, определених функционал |
| 3 | Проведение совещаний придиректоре по организационному иметодическому сопровождениюработ по введению ФООП | Апрель 2023года | Тунда Е.Н | Решение организационных иметодических вопросов введенияФООП |
| 4 | Проведение рабочих совещанийпо вопросам введения ФООП | Апрель 2023года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Составлен перечень дефицитовпри введении ФООП,определены способы поликвидации |
| 5 | Организация участияадминистрации гимназии всовещаниях и другихмероприятиях по актуальнымвопросам введения ФООП | Апрель - май2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Обеспечена своевременнаякоррекция действийуправленческой команды врамках введения ФГОС СОО |
| 6 | Организация проведениясамодиагностики готовности квведению ФООП | Март2023 года | Тунда Е.Н. | Проведена оценка готовностигимназии к введению ФООП,определены дефициты |
| 7 | Формирование системыконтроля готовности к введениюФООП | Апрель 2023года | Тунда Е.Н | Обеспечен промежуточныйконтроль готовности гимназиик введению ФООП |
| 8 | Размещение актуальнойинформации по введениюобновленных ФООП на сайтегимназии во вкладке«Обновленные ФГОС НОО, ООО,СОО» | Март -декабрь 2023года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., Далингер А.Л. | Сформирован план мероприятийпо информированиюобщественности оподготовке и успешныхпрактиках реализацииобновленных ФООП в гимназии |
| 9 | Организация мониторингаиспользования в образовательномпроцессе учебников, вошедших вфедеральный перечень учебников | Сентябрь2023 года | Кочубей И.Н., Каретникова Г.А. | Укомплектованность библиотекиучебниками для обучения поФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФОО. | л |
| 10 | Формирование банканормативных правовыхдокументов федерального,регионального, муниципального игимназического уровней,обеспечивающих введение иреализацию ФООП | Постоянно | Тунда Е.Н. | Синхронизированыпроцессы управления введениемФООП на муниципальномуровне и уровне гимназии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
| 11 | Формированиеплана - графика мероприятий повведению ФООП в гимназии | Март 2023года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., | Синхронизированыпроцессы управления введениемФООП на муниципальномуровне и уровне гимназии |
| 12 | Определение дефицитов приорганизации условий реализацииФООП в соответствии стребованиями к материально -техническому обеспечениюобразовательного процесса испособов их ликвидации | Март2023 года | Тунда Е.Н. | Разработан и реализованкомплекс мероприятий пообеспечению условийреализации ФООП |
| 13 | Организована деятельностьрабочей группы по подготовке кФООП | Май-июнь2023 | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., Далингер А.Л., Лысенко Н.В., Новикова В.А., Наумов В.Т. | Разработаны и утвержденыосновные образовательныепрограммы начальногообщего, основного общего,среднего общего образования всоответствии с обновленнымФГОС и ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |
| 14 | Организация деятельности учебно-методических объединенийучителей по вопросам введения ипромежуточных результатахреализации ФООП | Апрель -сентябрь2023 года | Каретникова Г.А. | Разработаны планы работы УМОс ориентацией на помощьучителям в вопросах реализацииобновленных ФООП |
| 15 | Организована деятельность поразработке рабочих программ поучебным предметам, программвнеурочной деятельности всоответствии с требованиямиобновленных ФООП | Март-июнь2023 года | Каретникова Г.А. | Разработаны и утвержденырабочие программы по учебнымпредметам, программывнеурочной деятельности |
| 16 | Организация участия педагоговгимназии в деятельностимуниципальных ассоциацийучителей-предметников повопросам введения ипромежуточным результатамреализации ФООП | Апрель —декабрь2023 года | Каретникова Г.А. | Организовано сотрудничество сМБУ «Центр развитияобразования».Учителя гимназии получилиметодическую помощь в вопросахсодержания и реализации ФООП |
| 17 | Изучение рекомендаций БОУ ДПО«ИРООО» для учителей по работе сУМК с учетом перехода на ФООП | Март-май2023 года | Каретникова Г.А. | Снижение рисков приреализации примерных рабочихпрограмм по учебнымпредметам и ФРП всоответствии с требованиямиФООП |
| 18 | Участие в семинарах-совещанияхпо вопросам введения ФООП | Апрель —май2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Обсуждение актуальныхвопросов введения ФООП |
| 19 | Организация участия вМежрегиональной научно-практической конференции«Тенденции развития образованияXXI века: формирование навыковбудущего» по актуальным | Май2023 года | Каретникова Г.А. | Обсуждение актуальныхвопросов введения ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
|  | вопросам введения ФООП |  |  |  |
| 20 | Организация участия вреализации плана проведениямуниципальных конференций,педагогических чтений, семинарови иных образовательных событийпо актуальным вопросам введенияФООП | Май - декабрь2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Представление лучших практикпо реализации ФООП |
| 21 | Разработана и реализуется модельсетевых форм взаимодействияобщеобразовательной организациис организациями дополнительногообразования, учреждениямикультуры и спорта в реализацииФООП | Апрель —август2023 года | Тунда Е.Н., Журко Н.Д. | Синхронизированы способыиспользования содержанияучебного предмета, содержанияпрограмм дополнительногообразования как средства подостижению метапредметных иличностных образовательныхрезультатов обучающихся |
| 22 | Организация включения впедагогическую деятельностьучителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующихтребованиям ФООП | Август-сентябрь 2023года | Каретникова Г.А. | Снижена нагрузка напедагогических работников приподготовке к учебному занятию |
| 23 | Участие в работе площадок повопросам готовностиобразовательных организацийреализации ФООП в рамках VОбластного августовского форумаработников системы образованияОмской области «Национальныйпроект «Образование»: шаг вбудущее» | Август2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Изучение лучших практикобразовательных организаций пореализации управленческихпроектов, обеспечивающихпереход на ФООП |
| 24 | Изучение методическихрекомендаций БОУ ДПО«ИРООО» по проблемамперехода на ФООП | Сентябрь -декабрь2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Повышение компетентности повопросам введения и реализацииФООП |
| 25 | Прохождение курсовой подготовки "Реализация требований обновлённых ФГОС СОО в общеобразовательной организации | 17.04.2023-28.04.2024 | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Повышение квалификации |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |
| 26 | Посещение образовательныхмероприятий в рамках повышенияквалификации административнойкоманды, разрабатывающей иреализующей основныеобразовательные программы всоответствии с ФООП | Март - май2 0 2 3 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д.. | Повышение квалификации ввопросах разработки иреализации ООП в соответствиис ФООП |
| 27 | Организация повышенияквалификации педагогическихработников, участвующих вразработке и реализации ООП всоответствии с ФООП | Сентябрь-декабрь2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. |
| V. Мониторинг готовности МБОУ «Черлакская гимназия» к введению ФООП |
| 28 | Проведение мониторингаготовности к введению ФООП | Март2023 года | Тунда Е.Н.. | Определен уровень готовностигимназии к введению ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
| 29 | Организация индивидуальныхсобеседований с педагогамигимназии по вопросам готовностик введению ФООП | Март-апрель2023 года | Администрация гимназии | Выявлена готовность каждогоучителя к реализацииобновленных ФООП |
| 30 | Обновлена программамониторинга ВСОКО на новыйучебный год | Май 2023года | Тунда Е.Н., Журко Н.Д. | Определены объекты оценкиВСОКО в условиях внедренияобновленных ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП |
| 31 | Информирование общественностио подготовке к переходу наФОООП и реализации ФООП вгимназии | Апрель 2023года, далее -ежемесячно | Тунда Е.Н. | Осознание обществом прав ивозможностей, предоставляемыхсистемой образованияРоссийской Федерациигражданам при реализацииФООП |
| 32 | Наполнение актуальнойинформацией раздела«Обновленные ФГОС НОО, ООО,СОО» на сайте гимназии | Апрель 2023года, далее -ежемесячно | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., Далингер А.Л. | Организация размещенияактуальной информации длявсех участниковобразовательных отношений повопросам введения ФООП |