Приложение к приказу от 30.03.2023  
года № «Об организации работы по  
введению федеральных основных  
образовательных программ»

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных  
программ в МБОУ «Черлакская гимназия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 1 | Организация деятельности рабочей группы гимназии, координирующей введение и реализацию ФООП | Март 2023 года | Тунда Е.Н | Определение механизмов управления процессом введения ФООП в гимназии |
| 2 | Определение функций ответственных лиц по вопросам введения ФООП в гимназии | Март 2023 года | Тунда Е.Н | Составлен перечень ответственных лиц, определен их функционал |
| 3 | Проведение совещаний при директоре по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Апрель 2023 года | Тунда Е.Н | Решение организационных и методических вопросов введения ФООП |
| 4 | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП | Апрель 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по ликвидации |
| 5 | Организация участия администрации гимназии в совещаниях и других мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП | Апрель - май 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения ФГОС СОО |
| 6 | Организация проведения самодиагностики готовности к введению ФООП | Март 2023 года | Тунда Е.Н. | Проведена оценка готовности гимназии к введению ФООП, определены дефициты |
| 7 | Формирование системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель 2023 года | Тунда Е.Н | Обеспечен промежуточный контроль готовности гимназии к введению ФООП |
| 8 | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФООП на сайте гимназии во вкладке «Обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО» | Март - декабрь 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., Далингер А.Л. | Сформирован план мероприятий по информированию общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФООП в гимназии |
| 9 | Организация мониторинга использования в образовательном процессе учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | Кочубей И.Н., Каретникова Г.А. | Укомплектованность библиотеки учебниками для обучения по ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФОО. | | | | л |
| 10 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и гимназического уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП | Постоянно | Тунда Е.Н. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне гимназии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
| 11 | Формирование  плана - графика мероприятий по введению ФООП в гимназии | Март 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне гимназии |
| 12 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март 2023 года | Тунда Е.Н. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 13 | Организована деятельность рабочей группы по подготовке к ФООП | Май-июнь  2023 | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д.,  Ецлова Л.А., Далингер А.Л., Лысенко Н.В., Новикова В.А., Наумов В.Т. | Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 14 | Организация деятельности учебно- методических объединений учителей по вопросам введения и промежуточных результатах реализации ФООП | Апрель - сентябрь 2023 года | Каретникова Г.А. | Разработаны планы работы УМО с ориентацией на помощь учителям в вопросах реализации обновленных ФООП |
| 15 | Организована деятельность по разработке рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФООП | Март-июнь 2023 года | Каретникова Г.А. | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 16 | Организация участия педагогов гимназии в деятельности муниципальных ассоциаций учителей-предметников по вопросам введения и промежуточным результатам реализации ФООП | Апрель — декабрь 2023 года | Каретникова Г.А. | Организовано сотрудничество с МБУ «Центр развития образования».  Учителя гимназии получили методическую помощь в вопросах содержания и реализации ФООП |
| 17 | Изучение рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФООП | Март-май 2023 года | Каретникова Г.А. | Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам и ФРП в соответствии с требованиями ФООП |
| 18 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФООП | Апрель — май  2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Обсуждение актуальных вопросов введения ФООП |
| 19 | Организация участия в Межрегиональной научно- практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным | Май  2023 года | Каретникова Г.А. | Обсуждение актуальных вопросов введения ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
|  | вопросам введения ФООП |  |  |  |
| 20 | Организация участия в реализации плана проведения муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП | Май - декабрь 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Представление лучших практик по реализации ФООП |
| 21 | Разработана и реализуется модель сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ФООП | Апрель — август 2023 года | Тунда Е.Н.,  Журко Н.Д. | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 22 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Август- сентябрь 2023 года | Каретникова Г.А. | Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебному занятию |
| 23 | Участие в работе площадок по вопросам готовности образовательных организаций реализации ФООП в рамках V Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» | Август 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Изучение лучших практик образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих переход на ФООП |
| 24 | Изучение методических рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» по проблемам перехода на ФООП | Сентябрь - декабрь 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д. | Повышение компетентности по вопросам введения и реализации ФООП |
| 25 | Прохождение курсовой подготовки "Реализация требований обновлённых ФГОС СОО в общеобразовательной организации | 17.04.2023-28.04.2024 | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. | Повышение квалификации |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 26 | Посещение образовательных мероприятий в рамках повышения квалификации административной команды, разрабатывающей и реализующей основные образовательные программы в соответствии с ФООП | Март - май 2 0 2 3 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Ецлова Л.А., Журко Н.Д.. | Повышение квалификации в вопросах разработки и реализации ООП в соответствии с ФООП |
| 27 | Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП | Сентябрь- декабрь 2023 года | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А. |
| V. Мониторинг готовности МБОУ «Черлакская гимназия» к введению ФООП | | | | |
| 28 | Проведение мониторинга готовности к введению ФООП | Март 2023 года | Тунда Е.Н.. | Определен уровень готовности гимназии к введению ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
| 29 | Организация индивидуальных собеседований с педагогами гимназии по вопросам готовности к введению ФООП | Март-апрель 2023 года | Администрация гимназии | Выявлена готовность каждого учителя к реализации обновленных ФООП |
| 30 | Обновлена программа мониторинга ВСОКО на новый учебный год | Май 2023 года | Тунда Е.Н., Журко Н.Д. | Определены объекты оценки ВСОКО в условиях внедрения обновленных ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 31 | Информирование общественности о подготовке к переходу на ФОООП и реализации ФООП в гимназии | Апрель 2023 года, далее - ежемесячно | Тунда Е.Н. | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |
| 32 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО» на сайте гимназии | Апрель 2023 года, далее - ежемесячно | Тунда Е.Н., Каретникова Г.А., Журко Н.Д., Ецлова Л.А., Далингер А.Л. | Организация размещения актуальной информации для всех участников образовательных отношений по вопросам введения ФООП |